Приложение

к приказу ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО

от 27.09.2022 № 1335

План мероприятий

#### по разработке и сопровождению индивидуальных образовательных маршрутов

#### педагогических работников Новосибирской области в рамках реализации проекта

#### «Региональные ресурсные центры развития образования Новосибирской области» (РРЦРО)

(далее – План)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ЭТАП по результатам оценки предметных и методических компетенций педагогических работников Новосибирской области по учебным предметам: биология, география, история, литература, математика, обществознание, русский язык, физика, химия Период реализации: сентябрь 2022 – февраль 2023 |
| 1 | Распределить муниципальные районы области, педагогические работники которых прошли оценку предметных и методических компетенций (далее – Оценка) в апреле 2022 года, по РРЦРО | 28.09.2022 | Подготовлен приказ ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО о закреплении муниципальных районов области за РРЦРО, направлен РРЦРО | Начальник ЦНППМ Методисты ЦНППМ |
| 2 | Сформировать списки тьюторов ЦНППМ (в целях обеспечения эффективной реализации 1 ЭТАПА Плана), распределить по РРЦРО | 30.09.2022 | Подготовлен приказ ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО об организации деятельности тьюторов ЦНППМ в рамках реализации 1 ЭТАПА Плана, направлен РРЦРО | Начальник ЦНППМ Методисты ЦНППМ |
| 3 | Сформировать списки участников проекта по реализации 1 ЭТАПА Плана: муниципальные координаторы проекта; лица, ответственные в ОО за реализацию 1 ЭТАПА Плана; педагогические работники ОО, ответственные за разработку и сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов (далее – ИОМ) для педагогических работников по 9 учебным предметам | 04.10.2022 | Сформированы списки: – муниципальных координаторов проекта по г. Новосибирску, р.п. Кольцово, Карасукскому, Новосибирскому, Чановскому районам; 5 чел.; – лиц, ответственных в ОО за реализацию1 ЭТАПА Плана; 14 чел.; (МАОУ Гимназия № 11 «Гармония», МАОУ «Лицей № 22 «Надежда Сибири», МБОУ «Новосибирская классическая гимназия № 17», МАОУ Вторая гимназия, МАОУ «Лицей № 176», МБОУ «Лицей № 200», МАОУ «Лицей № 9», МАОУ ЦО «Развитие», МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ», МБОУ «Биотехнологический лицей № 21», МБОУ технический лицей№ 176 Карасукского района, ГБОУ НСО «ОЦО», МАОУ – лицей № 13 п. Краснообск, МБОУ Чановская СШ № 2); – педагогических работников ОО, ответственных за разработку и сопровождение ИОМ для педагогических работников по 9 учебным предметам; количество определяет ОО. Списки направлены в ЦНППМ | Руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов НСО Руководители РРЦРО |
| 4 | Сформировать электронные папки с материалами Оценки, проведенной ФИОКО в апреле 2022 года, для РРЦРО | 07.10.2022 | Сформированы электронные папки с материалами Оценки. Направлены РРЦРО для организации дальнейшей работы | Начальник ЦНППМ Методисты ЦНППМ |
| 5 | Организовать и провести установочное совещание для всех участников проекта по вопросам реализации 1 ЭТАПА Плана | 10.10.2022 | Проведено установочное совещание по разработке и сопровождению ИОМ для педагогических работников, которые прошли Оценку в апреле 2022 года. Участники мероприятия: – представители министерства образования Новосибирской области, ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО; – муниципальные координаторы; – лица, ответственные в ОО за реализацию 1 ЭТАПА Плана; – педагогические работники ОО; – методисты, тьюторы ЦНППМ. Определена отчетная документация по реализации 1 ЭТАПА Плана и сроки предоставления, а также функционал участников проекта. Скоординированы действия участников проекта | Начальник ЦНППМ Методисты ЦНППМ |
| 6 | Разработка и сопровождение ИОМ для педагогических работников, которые прошли Оценку в апреле 2022 года | 17.10.2022 – 17.01.2023 (период реализации ИОМ: три месяца) | На площадках РРЦРО успешно реализованы ИОМ для 483 педагогических работников (по уровням компетенций: низкий, минимальный, средний) при организационно-консультационном сопровождении тьюторов ЦНППМ | Начальник ЦНППМ Методисты ЦНППМ Тьюторы ЦНППМ Руководители РРЦРО Муниципальные координаторы |
| 7 | Организация и проведение отчетных мероприятий по итогам реализации 1 ЭТАПА Плана на площадках РРЦРО (одно отчетное мероприятие) | 17.01.2023 – 31.01.2023 | Согласованы даты проведения на базе всех РРЦРО отчетных мероприятий по реализации 1 ЭТАПА Плана с приглашением представителей министерства образования Новосибирской области, ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО. Проведены отчетные мероприятия (по отдельному плану). Внесены предложения по дальнейшей организации совместной деятельности по реализации 2 ЭТАПА Плана | Руководители РРЦРО |
| 8 | Организация и проведение итогового мероприятия по реализации 1 ЭТАПА Плана | 01.02.2023 | Проведено итоговое мероприятие по реализации 1 ЭТАПА Плана на площадке ЦНППМ с приглашением представителей министерства образования Новосибирской области (для всех участников проекта). Определены эффективные направления дальнейшей деятельности по реализации 2 ЭТАПА Плана | Начальник ЦНППМ Методисты ЦНППМ Тьюторы ЦНППМ |
| 9 | Подготовить информационно-аналитический отчет по итогам реализации 1 ЭТАПА Плана | До 06.02.2023 | Подготовлена информационно-аналитический отчет по итогам реализации 1 ЭТАПА Плана. Направлен всем участникам проекта. Размещен на странице ЦНППМ (сайт НИПКиПРО) | Начальник ЦНППМ |
| 10 | Координация деятельности участников проекта по реализации 1 ЭТАПА Плана | В течение всего периода реализации проекта | Осуществляется своевременная и эффективная организационно-консультационная поддержка участникам проекта | Начальник ЦНППМ Методисты ЦНППМ Тьюторы ЦНППМ |
| 2 ЭТАП – по результатам оценки предметных и методических компетенций педагогических работников Новосибирской области по учебным предметам: информатика, иностранный язык (английский, немецкий, французский), технология, а также учителей начальных классов Период реализации: ноябрь 2022 – май 2023 |
| 11 | Распределить муниципальные районы области, педагогические работники которых прошли оценку предметных и методических компетенций (далее – Оценка) в сентябре 2022 года, по РРЦРО | 01.11.2022 | Подготовлен приказ ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО о закреплении муниципальных районов области за РРЦРО, направлен РРЦРО | Начальник ЦНППМ Методисты ЦНППМ |
| 12 | Сформировать списки тьюторов ЦНППМ (в целях обеспечения эффективной реализации 2 ЭТАПА Плана), распределить по РРЦРО | 01.12.2022 | Подготовлен приказ ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО об организации деятельности тьюторов ЦНППМ в рамках реализации 2 ЭТАПА Плана, направлен РРЦРО | Начальник ЦНППМ Методисты ЦНППМ |
| 13 | Сформировать списки участников проекта по реализации 2 ЭТАПА Плана: муниципальные координаторы проекта; лица, ответственные в ОО за реализацию 2 ЭТАПА Плана; педагогические работники ОО, ответственные за разработку и сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов (далее – ИОМ) для педагогических работников по 5 учебным предметам и для учителей начальной школы | 15.12.2022 | Сформированы списки: – муниципальных координаторов проекта по г. Новосибирску, р.п. Кольцово, Карасукскому, Новосибирскому, Чановскому районам; 5 чел.; – лиц, ответственных в ОО за реализацию 2 ЭТАПА Плана; 14 чел.; (МАОУ Гимназия № 11 «Гармония», МАОУ «Лицей № 22 «Надежда Сибири», МБОУ «Новосибирская классическая гимназия № 17», МАОУ Вторая гимназия, МАОУ «Лицей № 176», МБОУ «Лицей № 200», МАОУ «Лицей № 9», МАОУ ЦО «Развитие», МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ», МБОУ «Биотехнологический лицей № 21», МБОУ технический лицей№ 176 Карасукского района, ГБОУ НСО «ОЦО», МАОУ – лицей № 13 п. Краснообск, МБОУ Чановская СШ № 2); – педагогических работников ОО, ответственных за разработку и сопровождение ИОМ для педагогических работников по 5 учебным предметам и для учителей начальной школы; количество определяет ОО. Списки направлены в ЦНППМ | Руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов НСО Руководители РРЦРО |
| 14 | Сформировать электронные папки с материалами Оценки, проведенной ФИОКО в сентябре 2022 года, для РРЦРО | 20.12.2022 | Сформированы электронные папки с материалами Оценки. Направлены РРЦРО для организации дальнейшей работы. | Начальник ЦНППМ Методисты ЦНППМ |
| 15 | Организовать и провести установочное совещание для всех участников проекта по вопросам реализации 2 ЭТАПА Плана | 20.12.2022 | Проведено установочное совещание по разработке и сопровождению ИОМ для педагогических работников, которые прошли Оценку в сентябре 2022 года. Участники мероприятия: – муниципальные координаторы; – лица, ответственные в ОО за реализацию 2 ЭТАПА Плана; – педагогические работники ОО; – методисты, тьюторы ЦНППМ. Определена отчетная документация по реализации 2 ЭТАПА Плана и сроки предоставления, а также функционал участников проекта. Скоординированы действия участников проекта | Начальник ЦНППМ Методисты ЦНППМ |
| 16 | Разработка и сопровождение ИОМ для педагогических работников, которые прошли Оценку в сентябре 2022 года | 16.01.2023 – 16.04.2023 (период реализацииИОМ: три месяца) | На площадках РРЦРО успешно реализованы ИОМ для педагогических работников (по уровням компетенций: низкий, минимальный, средний) при организационно-консультационном сопровождении тьюторов ЦНППМ | Начальник ЦНППМ Методисты ЦНППМ Тьюторы ЦНППМ Руководители РРЦРО Муниципальные координаторы |
| 17 | Организация и проведение отчетных мероприятий по итогам реализации 2 ЭТАПА Плана на площадках РРЦРО (одно отчетное мероприятие) | 16.04.2023 – 28.04.2023 | Согласованы даты проведения на базе всех РРЦРО отчетных мероприятий по реализации 2 ЭТАПА Плана с приглашением представителей министерства образования Новосибирской области, ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО. Проведены отчетные мероприятия (по отдельному плану). Внесены предложения по дальнейшей организации совместной деятельности в рамках реализации проекта | Руководители РРЦРО |
| 18 | Организация и проведение итогового мероприятия по реализации 2 ЭТАПА Плана | 03.05.2023 | Проведено итоговое мероприятие по реализации 2 ЭТАПА Плана на площадке ЦНППМ с приглашением представителей министерства образования Новосибирской области (для всех участников проекта). Определены эффективные направления дальнейшей совместной деятельности | Начальник ЦНППМ Методисты ЦНППМ |
| 19 | Подготовить информационно-аналитический отчет по итогам реализации 2 ЭТАПА Плана | До 10.05.2023 | Подготовлена информационно-аналитический отчет по итогам реализации 2 ЭТАПА Плана. Направлен всем участникам проекта. Размещен на странице ЦНППМ (сайт НИПКиПРО) | Начальник ЦНППМ |
| 20 | Координация деятельности участников проекта по реализации 2 ЭТАПА Плана | В течение всего периода реализации проекта | Осуществляется своевременная и эффективная организационно-консультационная поддержка участникам проекта | Начальник ЦНППМ Методисты ЦНППМ Тьюторы ЦНППМ |